## Divergências
Válvula Borboleta Dupla Alavanca DN700 — Nomus 04.01.3.000598 — Conjunto 022-007300: divergências entre desenhos
Nº | Tipo | Desenho / local | Divergência | Ação sugerida | Responsável | Status | Resposta do projeto
1 | Erro | 007300 item 38 / 007363 | Pino menor do braço: lista do conjunto diz ASTM A516 GR70; desenho 007363 diz SAE 8550 (nitretado). | Definir material correto e corrigir lista ou desenho. |  | Aberto
2 | Erro | 007302 item 3 / 007308 | Flange: lista do 007302 diz ASTM A-36; desenho 007308 diz ASTM A516 GR70. | Definir material correto e corrigir. |  | Aberto
3 | Erro | 007369 item 3 / 007366 | Nervura da flange: lista do 007369 diz A516 GR70; desenho 007366 diz ASTM A36. | Definir material correto e corrigir. |  | Aberto
4 | Erro | 007341 item 1 / 007344 | Tubo da alavanca: lista diz "ASTM A5165 GR70" (erro de digitação); desenho 007344 diz ASTM A106 GR C. | Definir material correto e corrigir. |  | Aberto
5 | Erro | 007331 item 3 | Tampão aponta para o desenho 022-007351 (que é a bucha do cj alavanca). O tampão é 022-007371 (007337 e 007300 estão corretos). | Corrigir nº do desenho para 022-007371. |  | Aberto
6 | Erro | 007341 item 3 | Barra superior da alavanca = 022-007345: desenho não consta no PDF recebido. | Enviar o desenho 022-007345. |  | Aberto
7 | Erro | 007300 (lista x balões) | Balões 52, 62 e 65 existem no desenho e não têm linha na lista. Item 64 (tubo Ø10) está na lista e não tem balão. (O 52 está junto ao 51 = parafuso M16x45; provável arruela/porca M16.) | Incluir os itens 52, 62 e 65 na lista (descrição, material, qtd) e inserir balão do item 64. |  | Aberto
8 | Verificar | 007300 item 20 / 007331 / 007336 | Bucha central 2 (007336) é soldada na placa central (007331, item 4) e aparece de novo como item 20 avulso na 007300. Possível duplicidade. | Confirmar se é uma peça só ou duas (uma soldada e uma avulsa). |  | Aberto
9 | Erro | 007347 notas | Notas copiadas de outro desenho: "soldar ver 022-007306" e "usinagem ver 022-007303". | Corrigir: soldagem 022-007346; usinagem é o próprio 007347. |  | Aberto
10 | Erro | 007324 | Carimbo diz CHAPA 1" mas a chapa está desenhada com 19,05 mm (3/4"). | Definir espessura correta e corrigir carimbo ou desenho. |  | Aberto
11 | Erro | 007371 | Tampão acabado com 8 mm de comprimento, mas matéria-prima é Ø6 x 6 mm (menor que a peça). | Corrigir matéria-prima (ex.: Ø6 x 10 mm). |  | Aberto
12 | Erro | 007304 nota 2 / 007303 | Nota fala em roscas "M10 e M12"; os desenhos têm M8x1,25 e M12x1,75. Profundidade da rosca M8: 007303 diz 20 e 22 na mesma folha; 007304 diz 16. | Corrigir nota (M8) e uniformizar profundidade. |  | Aberto
13 | Verificar | 007307 tubo | Diâmetro interno acabado Ø149,6 é menor que o bruto Ø150 (não dá para usinar). | Revisar diâmetro interno ou matéria-prima. |  | Aberto
14 | Verificar | 007304 bosse 1 | Cota "70 +0,2/+0,1" sem símbolo Ø; Ø88 e Ø105 com extensões iguais no corte. Ambíguo. | Esclarecer cotas do furo (Ø70 / Ø88 / profundidade). |  | Aberto
15 | Verificar | 007326 x 007303 (vista K) | Anel guarda-pó com furos em Ø105 (PCD); vista K do 007303 mostra Ø109. | Confirmar se é o mesmo círculo de furação. |  | Aberto
16 | Verificar | 007318 eixo principal | Ø70 aparece -0,05/-0,10 na elevação e -0,10/-0,15 na seção A-A. Anel elástico DIN 471 Ø60 (item 8) pede fundo de canal Ø57; desenho mostra Ø52. | Uniformizar tolerância e conferir canal do anel. |  | Aberto
17 | Verificar | 007300 item 27 O-ring | O-ring Ø641x10 pode estar grande para o canal do disco (centro Ø647,5; diâmetro interno do canal ~Ø638–642). | Conferir medida do O-ring com o canal. |  | Aberto
18 | Verificar | 007308 flange | Furos Ø17 (8x) sem cota do círculo de furação (só aparece no 007368: Ø225). | Incluir cota do PCD. |  | Aberto
19 | Verificar | 007364 anel de ajuste do eixo | Sem cota do diâmetro externo (só Ø110 na matéria-prima). | Incluir cota. |  | Aberto
20 | Verificar | 007370 junta | Ø176 no desenho; Ø175 na matéria-prima. | Uniformizar. |  | Aberto
21 | Forma | 007348 / 007353 | Datas erradas: 29/09/2029 (007348) e "128/09/2026" (007353). | Corrigir datas. |  | Aberto
22 | Forma | 007340 | Material "ASTM A516 G70" (demais: GR70). | Corrigir. |  | Aberto
23 | Forma | 007300 itens 12 e 13 | Material "AISI A36"; desenhos 007329/007330 dizem ASTM A36. | Corrigir para ASTM A36. |  | Aberto
24 | Forma | 007369 item 2 | "TUDO da flange" (deveria ser TUBO). | Corrigir. |  | Aberto
25 | Forma | 007358 | "N ITRETAÇÃO" (espaço indevido). | Corrigir. |  | Aberto
26 | Forma | 007343, 007344, 007350 | Numeração das notas repetida (item "2" aparece duas vezes, faltando o 3). | Renumerar notas. |  | Aberto
27 | Forma | 007306, 007313, 007314, 007315 | "QUABRAR" nas notas. | Corrigir para QUEBRAR. |  | Aberto
28 | Forma | 007339 | Matéria-prima "Ø275xØ95mm" (é chapa 275 x 95). | Remover símbolo Ø. |  | Aberto
29 | Forma | 007336 x 007331 | Mesmo desenho chamado "Bucha central 2" (desenho/007300) e "Bucha central da placa" (007331). | Uniformizar nome. |  | Aberto